SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kodanikuhariduslike õpiringide pilootprojekti läbiviimiseks pakkumuse lähteülesanne

Pakkumus on välja kuulutatud kodanikuhariduslike õpiringide läbiviimiseks. Pilootprojekt sisaldab metoodika väljatöötamist, vähemalt kolme õpiringi läbiviimist ja kirjaliku juhendi koostamist. Pilootprojektiga valitakse kolm (3) erinevat parimat pakkujat, iga pakkuja viib läbi ühe vähemalt 7 kuni 10 kohtumisest koosneva ja vähemalt kolme kodanikuhariduse teemat käsitleva õpiringi.

Taustinformatsioon

Kodanikuühiskonna arengukava rakendusplaani 2011 – 2014 järgi on kavas toetada kodanikuhariduslike õpiringide moodustamist (sh õpiringi teemade piiritlemine ning teemade käsitluse võimaluste kirjeldamine, eestvedajate võrgustamine ja motiveerimine). Tegevus kuulub meetme „Vähemaktiivsete ühiskonnagruppide teadlik kaasamine kodanikuhariduslikesse algatustesse” alla.

Mõisted

Pilootprojekti läbiviimisel kasutatakse järgnevaid mõisteid:

- Kodanikuharidus on oskused, teadmised ja väärtushinnangud, mis toetavad kodaniku aktiivset ja vastutustundlikku osalemist ühiskonnaelus, aidates kaasa selleks vajalike võimaluste, tahte  ja pädevuse tekkimisele.

- Õpiring on 8-12-liikmeline grupp, kes kohtub regulaarselt umbes kahetunniseks kohtumiseks konkreetsel teemal kodanikuhariduses. Õpiringi juhatab vestluse juhataja. Praktilised korraldused teeb korraldaja.

- Meetod (ka õpimeetod) on töövahend, mida kasutatakse õppekeskkonnas seatud õpieesmärkide saavutamiseks. Meetodid erinevad oma eesmärgi, kestuse, grupi sobiva suuruse jne poolest.

- Metoodika annab ülevaate, kus ja milleks meetodeid kasutatakse.

Projekti eesmärk

Projekti eesmärk on pakkuda kodanikuharidust vähemaktiivsetele ühiskonnagruppidele õpiringide abil. Pilootprojektis töötatakse välja metoodika kodanikuhariduslike õpiringide elluviimiseks, viiakse ellu vähemalt üks õpiring  ning selle põhjal töötatakse välja tugimaterjal õpiringide läbiviimiseks tulevikus.

I tegevus – metoodika väljatöötamine

Esimese etapina töötatakse välja metoodika, mille alusel kodanikuhariduslikke õpiringe hakatakse läbi viima. Metoodika sisaldab vähemalt:

- Sihtgrupi valikut ja valiku põhjendust;

- Õpiringis käsitletavaid teemasid ja nende lahtikirjutamist, valida lisast 1 vähemalt kolm teemat;

- Kasutatavate meetodite lühikirjeldust ja valiku põhjendust.

Metoodika väljatöötamisel lähtutakse lisas 2 toodud põhimõtetest. Soovi korral võib kasutada juba olemasolevaid õpiringi juhendeid, näiteks

- Everyday Democracy „Organising Study Circles with Young People” http://www.everyday-democracy.org/en/HowTo.aspx

- Andrase  http://issuu.com/andras/docs/_piringi_juhendaja_k_siraamat

II tegevus – õpiringide läbiviimine

Väljatöötatud metoodikale tuginedes valmistatakse ette ja viiakse läbi vähemalt üks (1) õpiring valitud teemadel. Iga õpiring peab käsitlema vähemalt kolme (3) teemat lisast 1. Pakkuja ülesanneteks on õpiringi turdundamine, sisuline ettevalmistus, praktiline korraldus ja järeltegevused. Perioodil september – detsember toimub vähemalt  7 – 10 kohtumist ühes õpiringis. Õpiringide käivitamisest teavitatakse tellijat hiljemalt 7. septembriks 2012.a.

III tegevus – kirjaliku juhendi koostamine

Pärast õpiringi toimumist koostatakse juhendmaterjal, mis sobib kasutamiseks igaühele, kes soovib kodanikuhariduslikke õpiringe asutada ning läbi viia.

Väljundid

1. Metoodika kirjeldus

2. Korraldatava õpiringi kutsed ja programm

3. Korraldatud õpiringi aruanne (koolituskava, koolituse/vestluse juhataja lektorid/esinejad (kui on), osalejate nimekirjad, osalejate tagasiside kokkuvõte, soovitused edasiseks).

4. Kirjalik juhend kodanikuharidusliku õpiringi läbiviimiseks

5. Läbiviija hinnang õpiringi metoodika toimimisele

Töö kestus

Õpiring viiakse läbi septembris-detsembris, kokkuvõtted tehakse detsembris. Töö peab olema teostatud hiljemalt 20.12.2012 ja lõpparuanne KÜSKi esitatud hiljemalt 31.12.2012. Õpiringi läbiviimisel lähtutakse eelnevalt väljatöötatud metoodikast. Kirjaliku juhendi koostamist alustatakse enne õpiringi läbiviimist ja seda täiendatakse õpiringide põhjal.

Eelarve

Pakkumise maksimaalne suurus on 5 000 eurot.

Nõuded pakkumisele

Pakkumine peab sisaldama:

- projekti elluviimise kirjeldust lähtudes lähteülesande tegevustest ning õpiringide põhimõtetest (toodud lisas 2);

- sihtgrupi valiku põhjendamist lähtudes lähteülesande eesmärgist;

- tegevuste ajakava;

- õpiringide metoodika kirjeldust ja selle toimimist kodanikuharidusliku õpiringina, soovitavalt näidisõppekava ühe teema kohta (milliseid teemasid ja milliseid meetodeid nende arendamiseks kasutatakse);

- ülevaadet kaasatud lektoritest/esinejatest ja/või partneritest ning nende rolli kirjeldust projektis;

- projekti kulude kalkulatsiooni etappide või alltegevuste kaupa;

- pakkuja ärinime ja äriregistri koodi ning kontaktandmeid;

- pakkuja polt tehtud sarnaste tööde ülevaadet selliselt, et tellijal oleks võimalik hinnata pakkuja kompetentsi kodanikuhariduslike õpiringide läbiviimisel.

Pakkumise hindamine

Pakkumuse hindamisel on aluseks järgmised kriteeriumid:

- pakkumuse vastavus lähteülesande eesmärgile, seos kodanikuharidusega ja kodanikuhariduse arendamisega 25%;

- pakkuja kompetents lähteülesandes märgitud tegevuste elluviimiseks 25%;

- õpiringide läbiviimise metoodika, selle vastavus kodanikuhariduse põhimõtetega ja uuenduslikkus 20%;

- pakkuja esitatud eelarve ning kulude põhjendatus eesmärgi saavutamiseks 10%;

- vähemaktiivsete ühiskonnagruppide kaasamine õpiringide läbiviimisesse 20%.

Tellija valib esitatud pakkumistest välja kolm paremat pakkumist ning nendega sõlmitakse pakkumise elluviimise leping.

Pakkumine esitada hiljemalt 21. juunil 2012.a. kell 15.00 digitaalselt allkirjastatuna e-aadressil kysk@kysk.ee või paberkandjal SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital, 10133 Toompuiestee 35. Paberkandjal esitatud pakkumine saadetakse samaks ajaks ka elektrooniliselt.

Pakkujaid teavitatakse KÜSK nõukogu otsusest hiljemalt 15. juulil 2012.a.

Agu Laius

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital juhataja

LISA 1 - Kodanikuhariduslikud teemad õpiringis

Õpiringides tuleb käsitleda vähemalt kolme alljärgnevat teemat vabal valikul:

- Argumenteerimine

- Diskussioonis osalemine mingi probleemi lahendamiseks

- Grupitöös osalemine

- Konfliktide lahendamine

- Osalemine otsuste tegemisel, kaasamisprotsessis osalemine

- Enesehindamine

- Meeskonnatöö

- Kriitiline mõtlemine

- Vabatahtlik tegevus

- Heategevus

- Riigi ja selle traditsioonide tundmine

- Erinevuste austamine ja nendega arvestamine

- Aktiivsus ühisettevõtmistes

- Kampaaniate mõistmine ja algatamine

- Osalusvõimaluste tundmine kohalikus kogukonnas

Loetelu pole lõplik ja pakkuja võib omalt poolt asjakohaseid teemasid lisada või olemasolevaid täpsustada lähtuvalt õppekava eesmärkidest.

LISA 2 – Kodanikuharidusliku õpiringi toimimise põhimõtted

Õppimispõhimõtted (tuntud kui mitteformaalse õppimise põhimõtetena):

•	Eesmärgipärasus ja kavatsuslikkus. Õppimistegevusel on teatud eesmärgid, õppetegevus on neile vastavalt organiseeritud ja struktureeritud.

•	Vabatahtlikkus. Oluline alus õppimiseks on õppija motivatsioon.

•	Õppijakeskus. Õppimisprotsessi ülesehitus tugineb õppija eelnevatele kogemustele ja teadmistele ning enesetäiendamise vajadustele.

•	Eelnevast tulenev ja sellega kooskõlas on paindlikkuse printsiip. Paindlik lähenemine on vajalik nii mitteformaalse õppimistegevuse protsessi, struktuuri, keskkonna kui meetodite väljatöötamisel.

•	Kättesaadavus kõigile. Ideaalis on mitteformaalne õppimine kättesaadav ja jõukohane kõigile, olenemata varasematest õpikogemustest, oskuste-teadmiste tasemetest, majanduslikust olukorrast jms.

•	Individuaalse ja sotsiaalse õppimise tasakaal. Metoodika võimaldab õppijatel nii individuaalseid ülesandeid kui üksteiselt õppimist.

Täiendavad tingimused

Kodanikuhariduslik õpiring:

- kaasab vähemaktiivseid ühiskonnagruppe

- toimub kergesti ligipääsetavates kohtades

- on osalejatele tasuta

- keskendub oskuste arendamisele, isiksuslikule kasvule või laiemale mõjule kogukonnas